## Plan
马来西亚 DAX 项目计划 (可填)
黄色=可改输入(起始月/工期); 蓝色 End 自动计算。月份示意, 实际常 12-18 个月+
阶段 | 任务 | 工作流 | 起始月 | 工期(月) | 结束月 | 里程碑
立项与主体 | 可行性 + 预算决策 | ②公司与资本 | 0 | 1 | 1 | G0
立项与主体 | 聘请律所 / 合规顾问 | ①法律合规 | 1 | 2 | 3
立项与主体 | 设立 Sdn Bhd + 核心团队 | ②公司与资本 | 1 | 2 | 3 | G1
立项与主体 | 资金到位 + 合法来源证明 | ②公司与资本 | 1 | 3 | 4
法律与合规 | AML + 治理体系搭建 | ①法律合规 | 2 | 4 | 6
法律与合规 | SC 预沟通 | ①法律合规 | 3 | 1 | 4 | G2
技术与安全 | 技术选型 (白标/自建) | ③技术与安全 | 2 | 2 | 4
技术与安全 | 系统搭建 + 钱包 + 风控 | ③技术与安全 | 4 | 5 | 9
技术与安全 | 渗透测试 + 安全审计 | ③技术与安全 | 8 | 2 | 10
申请 | 组装申请材料包 | ①法律合规 | 4 | 2 | 6 | G3
申请 | 正式提交 + 补件问答 | ①法律合规 | 6 | 8 | 14
申请 | 有条件批准 + 满足前置 | ①法律合规 | 13 | 2 | 15 | G4
银行与流动性 | 并行接触多家银行 | ④银行与支付 | 3 | 9 | 12
银行与流动性 | 做市商 / 流动性签约 | ⑤流动性与做市 | 10 | 4 | 14
上线 | 上线就绪 + 最终核查 | ⑥产品与运营 | 14 | 2 | 16 | G5
上线 | 正式运营 + 持续合规 | ⑥产品与运营 | 16 | 2 | 18 | G6